## Feuil1
Ce projet est conduit par une approche agile.
Ainsi, la phase de DEVELOPPEMENT & TESTS sera réalisée plusieurs fois,
afin d'intégrer pas à pas les fonctionalités demandées pour l'application mobile.
Les cycles de développement se concentrent sur les services absolument nécessaires
pour ensuite enrichir l'application avec des services annexes qui permettent
de compléter le service principal en terme d'expérience utilisateur.
Type | Libellé | Commentaires
Phase 1 | Cadrage
Activité | Prise de connaissance du projet (cahier des charges)
Activité | Affinage du cahier des charges avec tuteur et étudiants | (nouvelles idées, réflexions sur la faisabité technique etc.)
Phase 2 | Spécifications et première conception
Activité | Hiérarchisation des tâches prioritaires
Activité | Conception grossière de l'architecture | (il en suit la choix des technlogies, languages, frameworks)
Activité | Conception de l'architecture détaillée | (construction de l'API, hébergement sur serveur
Phase 3 | Autoformation
Activité | Apprentissage de javascript | Suivi d'un MOOC d'environ 20h : https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-javascript
Activité | Apprentissage d'Angular5 | Suivi d'un cours sur Youtube d'environ 10h : Angular 5 - Codevolution
Phase 4 | DEVELOPMENT & TEST | Répétition de cette phase
Activité | Codage | nouvelles fonctionalités et ajouts/modifications des visuels fournis par le graphiste du projet
Activité | Tests unitaires
Activité | Test d'intégration
Activité | Test de validation
Phase 5 | Déploiement
Activité | Migration des données
Activité | Tests d'intégrités post-migration
Phase 6 | Change Management
Activité | Formation du personnel | (comment utiliser l'application, comment la maintenir etc…)
Activité | Suivi post-déploiement | (capitalisation sur les connaissances)